## 作業履歴
	チーム作業報告書		☆ 毎回同じファイルを更新して提出する
			☆ 日付ごとにシートを追加してコメントを記入					※注意：チャートの部分は「開始時刻」と「終了時刻」に連動して自動的に色が付くので変更しないこと。
［プロジェクト名］		ペグ・ソリティア作成						(1) タスクを増やす場合は、他の行をまるごとコピーして、ペーストする。
［チーム名］		CSEソフト開発部						（I列からBG列までが、チャートを表示するために必要）
								(2) 個人作業報告書の「タスク番号」から「達成率」までを左側にコピーする。

								05/30 15:00	05/30 15:30	05/30 16:00	05/30 16:30	05/30 17:00	05/30 17:30	06/06 15:00	06/06 15:30	06/06 16:00	06/06 16:30	06/06 17:00	06/06 17:30	06/13 15:00	06/13 15:30	06/13 16:00	06/13 16:30	06/13 17:00	06/13 17:30	06/20 15:00	06/20 15:30	06/20 16:00	06/20 16:30	06/20 17:00	06/20 17:30	06/27 15:00	06/27 15:30	06/27 16:00	06/27 16:30	06/27 17:00	06/27 17:30	07/04 15:00	07/04 15:30	07/04 16:00	07/04 16:30	07/04 17:00	07/04 17:30	07/11 15:00	07/11 15:30	07/11 16:00	07/11 16:30	07/11 17:00	07/11 17:30	07/18 15:00	07/18 15:30	07/18 16:00	07/18 16:30	07/18 17:00	07/18 17:30	07/18 18:00
予定	タスク番号	タスク	共同作業者	日付	開始時刻	終了時刻	達成率(%)
	1.1	役割分担	全員	5月30日	15:40	16:00	100	.	.
	1.2	システム提案書作成	清水駿	5月30日	16:10	17:20	100	.	.
	1.3	外部設計書	上前、津崎	5月30日	16:10	17:50	10	.	.
	1.4	工程振り返りシート作成	内藤	5月30日	17:00	17:40	100	.	.
	2.1	ペグソリティア実行デモ	清水駿	6月6日	16:00	17:00	100	.	.
	2.2	工程振り返りシート	内藤	6月6日	17:30	18:00	100	.	.
	2.3	外部設計書レビュー	全員	6月6日	17:25	17:45	100	.	.
	2.4	外部設計書	津崎、内藤	6月6日	15:30	16:30	100	.	.
	2.5	内部設計書作成	上前、三輪	6月6日	16:00	17:30		.	.
	3.1	シーケンス図作成	内藤、津崎	6月13日	15:30	18:15	100	.	.
	3.2	クラス図の作成	上前、三輪	6月13日	15:30	16:30	100	.	.
	3.3	内部作成書作成	上前、三輪	6月13日	16:00	17:45	80	.	.
	3.4	チーム作業報告書作成	清水	6月13日	17:40	18:10	100	.	.
								.	.

作業記録	タスク番号	タスク	共同作業者		開始時刻	終了時刻	達成率(%)
	1.1	役割分担	全員	5月30日	15:40	16:00	100	.	.
	1.2	システム提案書作成	清水駿	5月30日	16:10	17:30	100	.	.
	1.3	外部設計書	上前、津崎	5月30日	16:10	17:45	10	.	.
	1.4	ユースケース図	上前、津崎	5月30日	16:20	17:09	100	.	.
	1.5	ユースケース記述	上前、津崎	5月30日	17:12	17:45	100	.	.
	1.6	工程振り返りシート作成	内藤	5月30日	17:00	17:40	100	.	.
	2.1	ペグソリティア実行デモ	清水駿	6月6日	16:30	17:30	100	.	.
	2.2	工程振り返りシート	内藤	6月6日	17:50	18:00	100	.	.
	2.3	外部設計書レビュー	全員	6月6日	17:25	17:55	100	.	.
	2.4	外部設計書	津崎、内藤	6月6日	15:30	16:30	100	.	.
	2.5	内部設計書作成	上前、三輪	6月6日	16:00	17:25	30	.	.
	2.6	システム提案書改善	清水駿	6月6日	16:00	16:30	100	.	.
	3.1	シーケンス図作成	上前、津崎、清水	6月13日	15:30	17:45	100	.	.
	3.2	クラス図の作成	上前、三輪	6月13日	15:30	16:30	100	.	.
	3.3	内部作成書作成	上前、三輪	6月13日	16:00	17:45	80	.	.
	3.4	チーム作業報告書作成	清水	6月13日	17:40	18:10	100	.	.
								.	.
								.	.
								.	.

## 4月11日
日付：	4月11日
記入者：
継続したい点：

改善すべき点：

その他：

## 4月18日
日付：	4月18日
記入者：
継続したい点：

改善すべき点：

その他：

## 4月25日
日付：	4月25日
記入者：
継続したい点：

改善すべき点：

その他：