## Sheet1
	個人作業報告書		☆ 毎回、新しいファイルを作って書き込み、提出する

［プロジェクト名］		ペグ・ソリティア作成
［チーム名］		CSEソフト開発部
［学生証番号］		245153						※注意：チャートの部分は「開始時刻」と「終了時刻」に連動して自動的に色が付くので変更しないこと。
［氏名］		三輪大知						タスクを増やす場合は、例題の行をまるごとコピーして、ペーストするとよい。

［日付］		5月30日
								15:00	15:05	15:10	15:15	15:20	15:25	15:30	15:35	15:40	15:45	15:50	15:55	16:00	16:05	16:10	16:15	16:20	16:25	16:30	16:35	16:40	16:45	16:50	16:55	17:00	17:05	17:10	17:15	17:20	17:25	17:30	17:35	17:40	17:45	17:50	17:55	18:00	18:05	18:10	18:15	18:20	18:25	18:30	18:35	18:40	18:45	18:50	18:55	19:00	19:05
今日の予定	タスク番号	タスク	共同作業者	日付	開始時刻	終了時刻	達成率(%)
	1.1	役割分担	全員	5月30日	16:00	16:15	100
	1.2	開発設計書作成		5月30日	16:20	17:50	100

作業記録	タスク番号	タスク	共同作業者		開始時刻	終了時刻	達成率(%)
	1.1	役割分担	全員	5月30日	16:00	16:15	100
	1.2	開発設計書作成		5月30日	16:20	17:45	100

コメント
継続したい点：	簡潔な文章で記述できたと思う。

改善すべき点：	表計算で作成した線表がきたなかった

その他:	今回はなし