## Sheet1
工程振り返りシート

		チーム名	CSEソフト開発部 （G13）	記入年月日	2014年5月30日

工程作業のチェックリスト（A(良い)～D(悪い)の４段階で評価）
	評価	項目
	B	(1)期日までに目標とした作業を全て終了させることができたか。
	B	(2)作成された成果物の品質は良いか。
	B	(3)計画していた成果物を全て作成することができたか。
	A	(4)チームメンバ全員が成果物の作成に係わることができたか。
	C	(5)チームメンバ間の役割分担は上手くでき、それを実行できたか。
	B	(6)ミーティングは予定した時間に開始でき、終了させることができたか。
	B	(7)ミーティングは効率的にできたか。
	B	(8)チームで立てた目標を達成することができたか。

この工程での問題点
	・メンバーにより作業量に差が出てしまった。
	・暇になった時のメンバー間のコミュニケーション

次工程での対策
	・より良い作業の割り振り、メンバー間のコミュニケーションを取ることにより、効率よく
	作業を行う。

その他（特記事項、メモ）