## Sheet1
	個人作業報告書		☆ 毎回、新しいファイルを作って書き込み、提出する

［プロジェクト名］
［チーム名］
［学生証番号］								※注意：チャートの部分は「開始時刻」と「終了時刻」に連動して自動的に色が付くので変更しないこと。
［氏名］								タスクを増やす場合は、例題の行をまるごとコピーして、ペーストするとよい。

［日付］
								15:00	15:05	15:10	15:15	15:20	15:25	15:30	15:35	15:40	15:45	15:50	15:55	16:00	16:05	16:10	16:15	16:20	16:25	16:30	16:35	16:40	16:45	16:50	16:55	17:00	17:05	17:10	17:15	17:20	17:25	17:30	17:35	17:40	17:45	17:50	17:55	18:00	18:05	18:10	18:15	18:20	18:25	18:30	18:35	18:40	18:45	18:50	18:55	19:00	19:05
今日の予定	タスク番号	タスク	共同作業者	日付	開始時刻	終了時刻	達成率(%)
	1.1	要求仕様書作成	東玉川、新木場	4月11日	15:00	16:30	100
	2.2	モジュール仕様書作成		4月11日	16:40	18:05	100

作業記録	タスク番号	タスク	共同作業者		開始時刻	終了時刻	達成率(%)
	1.1	要求仕様書作成	東玉川、新木場	4月11日	15:05	17:00	100
		要求仕様書レビュー	全員	4月11日	17:00	17:30
	2.2	モジュール仕様書作成		4月11日	17:40	18:10	25

コメント
継続したい点：	簡潔な文章で記述できたと思う。

改善すべき点：	必要時間の見込みが甘い。

その他:	リーダーから「レビューをする」と言われていたのを忘れていた。