## 作業履歴
	チーム作業報告書		☆ 毎回同じファイルを更新して提出する
			☆ 日付ごとにシートを追加してコメントを記入					※注意：チャートの部分は「開始時刻」と「終了時刻」に連動して自動的に色が付くので変更しないこと。
［プロジェクト名］		ANTN2048						(1) タスクを増やす場合は、他の行をまるごとコピーして、ペーストする。
［チーム名］		ANTNソフト開発						（I列からBA列までが、チャートを表示するために必要）
								(2) 個人作業報告書の「タスク番号」から「達成率」までを左側にコピーする。

								04/11 15:00	04/11 15:30	04/11 16:00	04/11 16:30	04/11 17:00	04/11 17:30	04/18 15:00	04/18 15:30	04/18 16:00	04/18 16:30	04/18 17:00	04/18 17:30	04/25 15:00	04/25 15:30	04/25 16:00	04/25 16:30	04/25 17:00	04/25 17:30	05/02 15:00	05/02 15:30	05/02 16:00	05/02 16:30	05/02 17:00	05/02 17:30	05/09 15:00	05/09 15:30	05/09 16:00	05/09 16:30	05/09 17:00	05/09 17:30	05/16 15:00	05/16 15:30	05/16 16:00	05/16 16:30	05/16 17:00	05/16 17:30	05/23 15:00	05/23 15:30	05/23 16:00	05/23 16:30	05/23 17:00	05/23 17:30	05/23 18:00
予定	タスク番号	タスク	作業者	日付	開始時刻	終了時刻	達成率(%)
	2:24	システム提案書作成	市原、鐘谷	4月11日	16:30	17:30	100	.	.
	4:48	開発計画書	木下、徳元	4月11日	16:45	17:35	100	.	.
	7:12	スケジュール表作成	徳元	4月11日	17:35	17:45	100	.	.
	9:36	チーム作業報告書作成	徳元	4月11日	18:00	18:15	100	.	.
	2:24	外部設計書作成	全員	4月18日	15:45	17:45	100
	2:24	ゲーム画面デザインデッサン	無し	4月18日	15:45	17:00	0:00
	2:24	外部設計書	全員	4月18日	15:45	17:45	0:00
	2:24	外部設計書(目的、システム概要、機能、ユーザインタフェース記述)		4月18日	15:45	17:45	0:00
	4:48	振り返りシート作成		4月18日	17:45	18:00	0:00
	2:24	内部設計書	市原、徳元	4月25日	15:50	17:40	0:00
	2:24	クラス図作成	木下	4月25日	15:50	17:45
	2:24	オバケゲームソースコード解析	徳元	4月25日	15:50	17:30	0:00
	2:24	おばけ村ソースコード解読	鐘谷	4月25日	15:50	17:30	0:00
	4:48	内部設計書(途中参加)	市原、木下	4月25日	17:30	18:00	0:00
	2:24	ソースコード作成	全員	5月2日	15:30
	2:24	プログラミング(盤、キー入力について)		5月2日	15:40	17:45	0:00
	2:24	メニュー画面ソースコード作成	無し	5月2日	15:45	18:00	0:00
	2:24	プログラミング(モジュール)		5月2日	15:30	18:00	0:00
	2:24	プログラミング(盤、キー入力について)		5月9日	15:10	18:00	0:00
	2:24	ソースコード作成	全員	5月9日	15:30
	2:24	プログラミング(モジュール)		5月9日	15:30	18:00	0:00
	2:24	テスト項目表記入	無し	5月9日	15:20	16:30	0:00
	2:24	ソースコード作成	全員	5月16日	15:30
	2:24	プログラミング(モジュール)		5月16日	15:00	18:00	0:00
	4:48	単体テストModel2048		5月16日	16:30	17:00	0:00
	2:24	メニュー画面ソースコード点検	無し	5月16日	15:20	16:30	0:00
	5	総仕上げ	全員	5月23日	15:00	18:15	100

作業記録	タスク番号	タスク	作業者		開始時刻	終了時刻	達成率(%)
	2:24	システム提案書作成	市原、鐘谷	4月11日	16:30	17:15	100	.	.
	4:48	開発計画書	木下、徳元	4月11日	15:40	18:00	100	.	.
	7:12	スケジュール表作成	徳元	4月11日	17:35	17:45	100	.	.
	9:36	チーム作業報告書作成	徳元	4月11日	18:00	18:30	100	.	.
	2:24	外部設計書作成	全員	4月18日	15:45	17:15	100
	4:48	レビュ記録表	全員	4月18日	17:30	18:00	100
	2:24	ゲーム画面デザインデッサン	無し	4月18日	15:45	17:00	0:00
	2:24	外部設計書	全員	4月18日	15:45	17:15	0:00
	2:24	外部設計書(目的、システム概要、機能、ユーザインタフェース記述)		4月18日	15:45	17:30	0:00
	4:48	振り返りシート作成、提出物チェックシート作成		4月18日	17:30	17:40	0:00
	7:12	チーム作業報告書作成		4月18日	17:40	18:00	0:00
	2:24	内部設計書	市原、徳元	4月25日	15:50	17:40	0:00
	4:48	振り返りシート作成、提出物チェックシート作成		4月25日	17:40	18:10	0:00
	7:12	チーム作業報告書作成		4月25日	17:40	18:10	0:00
	2:24	クラス図作成	木下	4月25日	15:50	17:30	0:00
	2:24	オバケゲームソースコード解析	徳元	4月25日	15:50	16:50	0:00
	2:24	おばけ村ソースコード解読	鐘谷	4月25日	15:50	16:50	0:00
	4:48	内部設計書(途中参加)	市原、木下	4月25日	16:50	17:35	0:00
	2:24	ソースコード作成	全員	5月2日	15:30
	2:24	プログラミング(盤、キー入力について)		5月2日	15:40	17:45	0:00
	4:48	チーム作業報告書作成		5月2日	17:45	18:10	0:00
	2:24	メニュー画面ソースコード作成	無し	5月2日	15:45	17:40	0:00
	2:24	プログラミング(モジュール)		5月2日	15:30	17:50	0:00
	2:24	プログラミング(盤、キー入力について続き)	木下	5月9日	15:10	18:00	0:00
	4:48	チーム作業報告書作成	木下	5月9日	18:00	18:10	0:00
	2:24	ソースコード作成	全員	5月9日	15:30
	2:24	プログラミング(モジュール)		5月9日	15:30	17:50	0:00
	2:24	テスト項目表記入	無し	5月9日	15:20	17:40	0:00
	2:24	ソースコード作成	全員	5月16日	15:30
	2:24	プログラミング(モジュール)		5月16日	15:00	18:15	0:00
	4:48	単体テストModel2048		5月16日	16:30	17:00	0:00
	4:48	パネルソースコード点検	市原	5月16日	17:40	18:30	0:00
	5	総仕上げ	全員	5月23日	15:00	18:00	100

## 4月11日
日付：	4月11日
記入者：
継続したい点：

改善すべき点：

その他：

## 4月18日
日付：	4月18日
記入者：
継続したい点：

改善すべき点：

その他：

## 4月25日
日付：	4月25日
記入者：
継続したい点：

改善すべき点：

その他：