## Sheet1
工程振り返りシート

		チーム名	ANTNソフト開発(G5)	記入年月日	2014-05-23

工程作業のチェックリスト（A(良い)～D(悪い)の４段階で評価）
	評価	項目
	A	(1)期日までに目標とした作業を全て終了させることができたか。
	A	(2)作成された成果物の品質は良いか。
	A	(3)計画していた成果物を全て作成することができたか。
	A	(4)チームメンバ全員が成果物の作成に係わることができたか。
	A	(5)チームメンバ間の役割分担は上手くでき、それを実行できたか。
	B	(6)ミーティングは予定した時間に開始でき、終了させることができたか。
	A	(7)ミーティングは効率的にできたか。
	A	(8)チームで立てた目標を達成することができたか。

この工程での問題点
	MVCモデルに完全に沿って作成出来なかった点が一番大きな問題点です。
	また、宣言や変数名、import文が最適化できませんでした。

次工程での対策
	今回は時間が足りず、最適化まで出来なかった事が反省点です。
	そのため、はじめから結合の事を考えて宣言、コーディングをする事が必要だと感じました。

その他（特記事項、メモ）
	インターネットの情報を使わず、これまでの授業でのプログラムを参考に、
	１からアルゴリズムや必要な物を考えて、最終的に満足のいく成果物が出来たと思います。しかし、はじめの設計とは大きく変わった点があるため、これからは、実際にコーディングした動きから完成させるのではなく、計画立てて行う必要性を感じました